## Form Responses 1
Timestamp | نام و نام خانوادگی | (میلادی) تاریخ فعالیت | عنوان پروژه | WBS عنوان تسک | شرح فعالیت انجام شده | نتیجه/خروجی فعالیت | (ساعت) زمان صرف شده در این فعالیت | مانع یا مشکل پیرامون انجام این تسک | Email Address
2026-07-22 16:59 | محمد باقری | 2026-07-22 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | ساخت تجهیز پینچ رول و هماهنگی خرید هوسینگ ها | بهمراه آقای نوروزی برشکاری جوشکاری و سنگ زنی تجهیز روی پل انجام شد با آقای حیات داودی جهت خرید استیل های مورد نیاز برای ساخت هوسینگ ها انجام شد | https://drive.google.com/open?id=1ITBwXkUSCGBT2b0fd-nUhIWOimKFCIzB | 6.5 | . | mohamadbagheri117@gmail.com
2026-07-22 16:59 | یونس نوروزی | 2026-07-22 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | ساخت تجهیز روی پل پینچ رول -پیگیری و هماهنگی خرید تجهیزات ایمنی | ساخت تجهیز روی پل پینچ رول برای نصب تجهیز سنسور و دوربین در خط نورد گرم فولاد مبارکه به همراه اقای باقری که شامل برشکاری- جوشکاری و سنگ زنی پیگیری و هماهنگی خرید تجهیزات ایمنی از اقای حیات داودی برای ورود به فولادمبارکه و دریافت تائیدیه از واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست | https://drive.google.com/open?id=1Cp5E_kbpSRcQ_zxzHkLXMV15NmSN206z | 6.5 | - | yonesnorozi846@gmail.com
2026-07-25 16:43 | رضا مختاری | 2026-07-25 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | نصب تابلو | 1-نصب سینی تابلو 2-سربندی کابل های اجرا شده 3-تعریف دستور کار های باقی مانده | https://drive.google.com/open?id=1p8OcPat9NMOAa7geOIFEd85S1FcfaRy9, https://drive.google.com/open?id=17X8RdDIw_lZV5z3wvdaLt_9lGSCLU0M2 | 8 | ثبت مجوز ورود (سیستمی)تجهیزات به فولاد | mail.rezamokhtari@gmail.com
2026-07-25 17:22 | محمد باقری | 2026-07-25 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | خرید ها و شرایط نصب و داکیومنت ها | پیگیری خرید و خدمات هوسینگ های پینچ رول هماهنگی با آقای حیات داودی بررسی داکیومنت های پروژه پینچ رول و شرایط نصب استراکچر ها | https://drive.google.com/open?id=15348OMYlDhns-qghQzyyqw3huUF8ln8s | 5.5 | . | mohamadbagheri117@gmail.com
2026-07-25 17:23 | یونس نوروزی | 2026-07-25 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | پیگیری خرید تجهیزات ایمنی- داکیومنت | پیگیری خرید تجهیزات ایمنی و به روز رسانی قیمت ها و ارجاع نامه به سرپرست جهت ادامه روند خرید و دریافت تائیدیه-مرتب سازی و تکمیل نواقص داکیومنت های مربوط به پروژه | https://drive.google.com/open?id=1JTQl2umfja2CD0V1ouIMT6aDRYtJmwJh, https://drive.google.com/open?id=1C52cpgvJ7CWDHH3obioEsehBC6fHZg4B | 6 | - | yonesnorozi846@gmail.com
2026-07-27 17:26 | رضا مختاری | 2026-07-27 | شیپ میتر اکسین | راه اندازی سنسور اندازه گیر طول | -بررسی نقشه، داکیومت و تصاویر پروژه شیپ برای تعیین وضعیت زیرساخت‌های موجود به منظور راه‌اندازی سنسور اندازه‌گیری طول -جلسه برنامه ریزی برای ماموریت شیپ(پیش نیاز ها - با تیم نرم افزار) -بررسی فایل برنامه PLC شیپ -امکان سنجی ارتباط TCP | https://drive.google.com/open?id=1L9fvvEe_bUbU-hC3rr8dM84zFOPXXSj3 | 4.5 | - | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-07-27 17:27 | رضا مختاری | 2026-07-27 | سنس اسیدشویی مبارکه | اماده سازی مدارک | -آماده سازی فایل تجهیزات پروژه اسید شویی | https://drive.google.com/open?id=119gKsm7UnAN3mIdEdkpk4UcKfZcD0Exb | 1.5 | - | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-07-29 17:06 | رضا مختاری | 2026-07-29 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | تهیه ورژن اولیه برنامه پینچ رول | -راه انداری ارتباط TCP -تهیه ورژن اولیه برنامه پینچ رول -بررسی ایراد به وجود آمده برای موتور دایورتور و روش رفع آن | https://drive.google.com/open?id=1nO-JSvOT6VpOjc8DdNbpwFuW4Gsmx38M | 6 | - | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-07-29 17:23 | یونس نوروزی | 2026-07-28 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | هوسینگ دوربین | تکمیل نقشه ها و ارسال برای مهندس باقری | https://drive.google.com/open?id=1belPFd8n-niG5ihGos4GpRnknN5IY_Ln | 6 | - | yonesnorozi846@gmail.com
2026-07-29 17:28 | یونس نوروزی | 2026-07-29 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | موتور دایورتور سبا | دمونتاژ و بررسی علت ازکار افتادگی موتور و سپس مونتاژ | https://drive.google.com/open?id=16l6mOTuDpysuAj1QaQ4vx1e-QmtD0Aft | 3 | موتور دچار سوختگی شده و قابل استفاده نیست | yonesnorozi846@gmail.com
2026-08-01 18:06 | رضا مختاری | 2026-08-01 | شیپ میتر اکسین | تهیه مستندات و مدارک فنی پروژه | تهیه مستندات و مدارک فنی پروژه | https://drive.google.com/open?id=1ZqGgL4-uVt_-fp9KW_85dFNlJkixcKlJ | 2.5 | نواقص فایل های موجود | mail.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-01 18:08 | رضا مختاری | 2026-08-01 | شیپ میتر اکسین | تطبیق نقشه های موجود با حضور آقای مومنی | تطبیق نقشه های موجود با حضور آقای مومنی | https://drive.google.com/open?id=14iG5WUQYHg1Sp4a0YVhYitli4Bgsafqj | 2.5 | مدارک ناقص | mail.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-02 12:07 | یونس نوروزی | 2026-08-01 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | فیلتراسیون | فیلتراسیون مورد نیاز با توجه به الزامات و بررسی انواع فیلترها | https://drive.google.com/open?id=1Ms9uNN3ed-jOgQ_9GTCJ-muhSt7tzO1B | 3 | مانع یا مشکلی وجود ندارد لذا درحال بررسی تکمیلی برای انتخاب بهترین و مناسب ترین فیلتراسیون هستیم | yonesnorozi846@gmail.com
2026-08-02 17:16 | رضا مختاری | 2026-08-02 | شیپ میتر اکسین | آماده سازی نقشه های برق | آماده سازی نقشه های برق بر اساس مستندات پروژه | https://drive.google.com/open?id=14r_TvbynJ9KgmrXoXbk3teJCoUXT2li- | 3.5 | تکمیل نبودن مستندات | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-02 17:18 | رضا مختاری | 2026-08-02 | شیپ میتر اکسین | جلسه هماهنگی نصب سنسور طول | جلسه هماهنگی نصب سنسور طول | https://drive.google.com/open?id=1LB2xvN-MSB7VUpvukVzjFT0-ltj7iR2D | 1.5 | - | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-02 17:19 | رضا مختاری | 2026-08-02 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | آماده سازی رک | آماده سازی و مونتاژ آداپتور رک | https://drive.google.com/open?id=1UidVBNNQ4PxAiUa7R1AACCVCcP2huj13 | 2 | - | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-02 17:27 | مسعود تخیر | 2026-08-02 | بازرسی دمای تیوب ریفورمر | بررسی امکان نصب هوسینگ در کوره | بررسی یوتوب و جمع آوری اطلاعات | https://drive.google.com/open?id=1UKMTyiyYmmRyL5E2OryVseeKCw58MQZo | 1 | در فاز جمع آوری اطلاعات هستیم و با مشکلی مواجه نشدیم. | m.takhayor.dorsaco@gmail.com
2026-08-02 17:28 | یونس نوروزی | 2026-08-02 | شیپ میتر اکسین | رادار شیپ میتر | جلسه با اقای رضایی و دریافت الزامات از ایشان جهت تهیه محفظه و اعلام فاصله عمودی از سطح ورق و زاویه مدنظر | https://drive.google.com/open?id=11DcJk_sn32WmOxyQwf4AwW9ducaF6afu | 0.5 | - | yonesnorozi846@gmail.com
2026-08-02 17:32 | مسعود تخیر | 2026-08-02 | شیپ میتر اکسین | طراحی جهت نصب سنسور راداری | برگزاری جلسه با پیمانکار سیستم راداری و شروع جانمایی اولیه | https://drive.google.com/open?id=1qOz6kSiHUtwP_4DfAdrUxXiynBI6d_tz | 3 | منتظر ارسال فایل از طرف آقای رضایی هستیم | m.takhayor.dorsaco@gmail.com
2026-08-02 17:36 | مسعود تخیر | 2026-08-02 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | فیلتراسیون | بررسی داکیومنت ها و انتخاب فیلتر مناسب ناحیه نورد گرم | https://drive.google.com/open?id=1qAmu96C3CYhiBQ_J7AgPAfayaCzV2iMV | 1 | در حال بررسی | m.takhayor.dorsaco@gmail.com
2026-08-03 17:15 | یونس نوروزی | 2026-08-03 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | فیلتراسیون هوای فشرده | تهیه سند جامع فیلتراسیون هوا فشرده | https://drive.google.com/open?id=1nhGeMO5otuqwSHliojUIWE5h5ppJpTm7 | 5 | - | yonesnorozi846@gmail.com
2026-08-03 17:28 | رضا مختاری | 2026-08-03 | شیپ میتر اکسین | ارسال لیست خرید | بررسی الزامات و ارسال لیست خرید برای نصب سنسور راداری | https://drive.google.com/open?id=1HDQD2HlWX8DxD4hx_rXyIPdccSplCn22 | 1 | - | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-03 17:31 | رضا مختاری | 2026-08-03 | شیپ میتر اکسین | آماده سازی Final Report | بررسی سند مطابق دستورالعمل و انجام اصلاحات | https://drive.google.com/open?id=14c-uqHdoisgqU4cMZG2tYAZ639cx3DQr | 1.5 | - | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-03 17:32 | رضا مختاری | 2026-08-03 | شیپ میتر اکسین | تهیه نقشه برق پروژه | آماده سازی نقشه برق بر اساس مستندات موجود | https://drive.google.com/open?id=1Oz73eIb-QpLSDwNTqpXAeIHWSJMIyxx6 | 4.5 | عدم وجود مستندات کامل از جزئیات اجرا شده | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-05 17:11 | یونس نوروزی | 2026-08-05 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | فیلتراسیون هوا فشرده | تهیه سندجامع فیلتراسیون هوا فشرده | https://drive.google.com/open?id=1D6i6pqwTnDovlSrmBgnWmeI9ZAvVliKe | 4 | - | yonesnorozi846@gmail.com
2026-08-05 17:13 | یونس نوروزی | 2026-08-05 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | تجهیزات کارگاه | تعمیرات و نگه داری تجیزات کارگاه- بررسی سلامت تجهیزات برقی | https://drive.google.com/open?id=1mQ3qHZ7FcWm1v7Zzd9aDU3HhRO9geU-p | 3 | - | yonesnorozi846@gmail.com
2026-08-05 17:52 | مسعود تخیر | 2026-08-03 | لبه یابی فولاد گیلان | بازدید از پروژه | بازدید،امکان سنجی و ابعاد برداری محل نصب | https://drive.google.com/open?id=16a2D_cTjp7Jg2kavm_3qMxS5JO6qGQVF | 8 | در مرحله امکان سنجی | m.takhayor.dorsaco@gmail.com
2026-08-08 17:07 | یونس نوروزی | 2026-08-08 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | فیلتراسیون هوای فشرده و کولرورتکس | تکمیل داکیومنت فیلتراسیون و بررسی کولر ورتکس های موجود در بازار ایران | https://drive.google.com/open?id=1iWl0ifqH4U8HmtfDcGTElqf3U6Lh-XqT, https://drive.google.com/open?id=14fk_95CCq12XLpIRq-QYnDI6ooIXs6HW | 5.5 | - | yonesnorozi846@gmail.com
2026-08-08 17:09 | یونس نوروزی | 2026-08-08 | ایمنی شرکت | تجهیزات ایمنی | بررسی و تکمیل امار تجهیزات ایمنی | https://drive.google.com/open?id=1qkZjJNoSgj9zHe9sPa8tt67T6zeHD1yY | 0.5 | - | yonesnorozi846@gmail.com
2026-08-08 17:20 | رضا مختاری | 2026-08-08 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | بررسی محل نصب سنسور راداری | بررسی محل نصب سنسور راداری و محدودیت های اعلامی | https://drive.google.com/open?id=1wmJoVQ0aSBwECzfXLop8B0xvEfBM_Iii | 1 | - | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-08 17:24 | رضا مختاری | 2026-08-08 | لبه یابی فولاد گیلان | بررسی خط کش و سرو ولو پروژه، نوع ارتباط، کانکتور، راه اندازی | بررسی خط کش و سرو ولو پروژه، نوع ارتباط، کانکتور، راه اندازی | https://drive.google.com/open?id=1Xvpj-Ueqc55HPDzfOWu4XYFTRmC_u0tF | 3 | - | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-08 17:25 | رضا مختاری | 2026-08-08 | شیپ میتر اکسین | تکمیل نقشه های برق | تکمیل نقشه های برق | https://drive.google.com/open?id=1bwyNMS9i-9Xe8fvzvRWAeStqXSgfEF6r | 2.5 | - | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-09 09:12 | مسعود تخیر | 2026-08-08 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | ابعاد برداری از پروژه ماشین 3 و هماهنگی نصب تجهیزات بازرسی دور کلاف در شاتدان | ابعاد برداری از پروژه ماشین 3 و هماهنگی نصب تجهیزات بازرسی دور کلاف در شاتدان | https://drive.google.com/open?id=1v3JoAZf-H2_oL4pJTRdwUSt7Ze5Bap-f | 8 | مشکلی وجود ندارد | m.takhayor.dorsaco@gmail.com
2026-08-09 09:15 | مسعود تخیر | 2026-08-03 | لبه یابی فولاد گیلان | بازدید از پروژه و ابعاد برداری محل نصب | بازدید از پروژه و ابعاد برداری محل نصب | https://drive.google.com/open?id=11qHdUOpzyCWVafXzkdeU2gN_Y1o7Ab-f | بیش از 8 ساعت | مشکلی پیش نیامد | m.takhayor.dorsaco@gmail.com
2026-08-09 09:43 | رضا مختاری | 2026-08-09 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | نصب تجهیزات | پیگیر دستور کار برای نصب پایه سنسور، مسیر سازی از سنسور تا تابلو، و آماده سازی متریال مورد نیاز | https://drive.google.com/open?id=10lIycUxzJMEW4Lz_Rxco7fWcIe7wgHEj | 1.5 | هماهنگی های فولاد | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-09 09:55 | مسعود تخیر | 2026-08-05 | شیپ میتر اکسین | طراحی محل نصب سنسور راداری | بررسی طراحی محل نصب سنسور راداری(آقای باقری) | https://drive.google.com/open?id=1EzVglRBOogmqcKDySWUOYqedoIQ1aYfn | 3 | در پروسه | m.takhayor.dorsaco@gmail.com
2026-08-09 09:57 | مسعود تخیر | 2026-08-05 | ایمنی شرکت | پیگیری اقلام ایمنی | اقلام ایمنی | https://drive.google.com/open?id=1sFKDvBjXfUVC89WF9nsk10t47T5katnR | 3 | . | m.takhayor.dorsaco@gmail.com
2026-08-09 16:53 | رضا مختاری | 2026-08-09 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | بررسی عملکرد ورتکس | بررسی میزان خنک کاری ورتکس، دمای خروجی، بررسی عملکردی تحهیزات نصبی در هوسینگ با عملکرد ورتکس | https://drive.google.com/open?id=1Y9YrQrDavCpxDrOP5vHCkZrKy8udHw0d | 2 | - | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-09 16:55 | رضا مختاری | 2026-08-09 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | راه انداری سنسور لیزری | بررسی عملکرد سنسور در مقابل قرار گیری جلو شیشه با زوایا مختلف | https://drive.google.com/open?id=165HZ9buf8GIoMIV5eFfjQ3Grx_15Uyrg | 0.5 | - | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-09 17:01 | رضا مختاری | 2026-08-09 | لبه یابی فولاد گیلان | بررسی انواع servo drive | بررسی سرو درایو پروژه و قابلیت direct drive آن | https://drive.google.com/open?id=1BS0jPYobD2blEJqM2YaRvT54SA5i_2zi | 1 | - | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-09 17:02 | رضا مختاری | 2026-08-09 | شیپ میتر اکسین | راه اندازی سنسور راداری | جلسه با امید رضایی | https://drive.google.com/open?id=1hawdBVQRN_wVB4XA3alp8d2SFFswBUEm | 1.5 | - | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-09 17:12 | یونس نوروزی | 2026-08-09 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | فیلتراسیون هوافشرده و کولر ورتکس | بررسی انواع کولر ورتکس های موجود در کشور-بررسی عملکردی کولرورتکس های موجود در کارگاه | https://drive.google.com/open?id=1tWEJPHizD8ArrRCAW9Wr_Mv_UUvZKrTa | 5.5 | - | yonesnorozi846@gmail.com
2026-08-10 14:44 | مسعود تخیر | 2026-08-09 | شیپ میتر اکسین | نقشه برداری سایت ماشین3 مبارکه | نقشه برداری سایت ماشین3 مبارکه | https://drive.google.com/open?id=12KCTuPoqfAu8S0DOnQYoRV8FKa9FSrl4 | 8 | در پروسه طراحی | m.takhayor.dorsaco@gmail.com
2026-08-10 17:17 | یونس نوروزی | 2026-08-10 | ایمنی شرکت | نگهداری و تعمییرات | نگهداری و تعمیرات تجهیزات کارگاه | https://drive.google.com/open?id=1PqiXTMFzT-V3KNPmE9notkzWnK6v-m3s | 3 | - | yonesnorozi846@gmail.com
2026-08-10 17:23 | رضا مختاری | 2026-08-10 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | عملیات نصب سنسور لیزری | اماده سازی لوازم و ابزار آلات، لیست برداری, هماهنگی ماموریت | https://drive.google.com/open?id=1Jmr1e9aKZKTcv7isNjgKy0Ap_it2sEIa | 1.5 | - | mail.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-10 17:26 | رضا مختاری | 2026-08-10 | شیپ میتر اکسین | تهیه برنامه تست سنسور راداری | امکان سنجی و تهیه برنامه تست سنسور راداری | https://drive.google.com/open?id=1KcI0UNPmHPcs4jTPgQH-3MH_5E8gNiAh | 2 | - | mail.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-10 17:26 | یونس نوروزی | 2026-08-10 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | سیستم تمیزکاری | تحقیق و جستجو درباره انواع سیستم های تمیزکاری | https://drive.google.com/open?id=1ueKELZ6maVf1KrKdzBOfkn6VMmJLbgqp, https://drive.google.com/open?id=1kp0TSFAvABjH4RjLV5OfkrL-RSbiveC6 | 1.5 | - | yonesnorozi846@gmail.com
2026-08-15 09:04 | رضا مختاری | 2026-08-12 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | پیگیری اجرا زیرساخت و نصب | پیگیری اجرا زیرساخت و نصب | https://drive.google.com/open?id=1QKr1toBGhKxhZaPETIxZt0ZtBZMaddhR | 8 | با وجود هماهنگی های قبلی عدم ثبت دستور کار توسط کارفرما | work.rezamokhtari@gmail.com
2026-08-15 13:50 | محمد باقری | 2026-08-11 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | نصب سازه | هماهنگی با کارفرما و بستن پیچ بیس پلیت ها و نصب استراکچر |  | 8 | . | mohamadbagheri117@gmail.com
2026-08-15 14:00 | مسعود تخیر | 2026-08-11 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | نصب سازه محافظ هوسینگ ها | نصب سازه محافظ هوسینگ ها |  | 7 | به علت مشکلات وناهماهنگی کارفرما نصب سازه روی پل انجان نشد. | m.takhayor.dorsaco@gmail.com
2026-08-15 17:08 | محمد باقری | 2026-08-15 | شیپ میتر اکسین | پیگیری ساخت محفظه سنسور | پیگیری با آقای حیات داودی |  | 0.5 | . | mohamadbagheri117@gmail.com
2026-08-01 | میلاد ملتجی | 2026-08-01 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | 1.4.1.3.2 | افزودن کد تشخیص و دسته بندی داده سنسور به نرم افزار | - | 1 | -
2026-08-01 | علی صالحی | 2026-08-01 | شیپ میتر اکسین | 5.1 | راه اندازی نرم افزار در حالت شبیه ساز | - | 6 | -
2026-08-01 | علیرضا نصرالهی | 2026-08-01 | سنس اسیدشویی مبارکه | 5.8 | آماده سازی مستندات تحویل | - | 4 | -
2026-08-01 | میلاد ملتجی | 2026-08-01 | زیر ساخت | nan | به روز رسانی wbs در سایت مدیریت تسک | - | 2 | -
2026-08-01 | میلاد ملتجی | 2026-08-01 | زیر ساخت | nan | به روز رسانی wbs در سایت مدیریت تسک | - | 2 | -
2026-08-02 | میلاد ملتجی | 2026-08-02 | زیر ساخت |  | رفع مشکل ssl سایت | - | 4 | -
2026-08-02 | علی صالحی | 2026-08-02 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | 1.3.3.8 | خرید رک | - | 1 | -
2026-08-02 | علی صالحی | 2026-08-02 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | 1.4.1.3.2 | افزودن فرمول اصلاح ارزش پیکسلی | - | 4 | -
2026-08-02 | علی صالحی | 2026-08-02 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | 1.3.3.3 | خرید دوربین | - | 1 | -
2026-08-02 | علیرضا نصرالهی | 2026-08-02 | سنس اسیدشویی مبارکه | 5.8 | جلسات تحویل | - | 2 | -
2026-08-02 | علیرضا نصرالهی | 2026-08-02 | سنس اسیدشویی مبارکه | 5.5.3 | افزودن الگوریتم لبه‌یابی ورق | - | 3 | -
2026-08-03 | علیرضا نصرالهی | 2026-08-03 | سنس اسیدشویی مبارکه | 5.8 | آماده سازی مستندات تحویل | - | 6 | -
2026-08-03 | علی صالحی | 2026-08-03 | زیر ساخت |  | ماموریت فولاد گیلان | - | 8 | -
2026-08-05 | میلاد ملتجی | 2026-08-05 | زیر ساخت |  | اصلاح پروپوزال فولاد سفید دشت | - | 7 | -
2026-08-05 | علی صالحی | 2026-08-05 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | 1.4.1.3.2 | افزودن فرمول اصلاح ارزش پیکسلی | - | 2 | -
2026-08-05 | علی صالحی | 2026-08-05 | زیر ساخت |  | جلسه در خصوص پروژه فولاد گیلان | - | 2 | -
2026-08-08 | میلاد ملتجی | 2026-08-08 | زیر ساخت |  | جلسه با ایریسا | - | 1 | -
2026-08-08 | علی صالحی | 2026-08-08 | زیر ساخت |  | تهیه پروپوزال برای پروژه سنترینگ ورق (فولاد گیلان) | - | 8 | -
2026-08-08 | علیرضا نصرالهی | 2026-08-08 | سنس اسیدشویی مبارکه | 5.8 | آماده سازی مستندات تحویل | - | 5 | -
2026-08-08 | میلاد ملتجی | 2026-08-08 | زیر ساخت |  | مصاحبه با کاراموز | - | 1 | -
2026-08-08 | میلاد ملتجی | 2026-08-08 | زیر ساخت |  | جلسه با ایریسا | - | 3 | -
2026-08-08 | میلاد ملتجی | 2026-08-08 | زیر ساخت |  | اصلاح مجدد پروپوزال سفید دشت | - | 3 | -
2026-08-09 | میلاد ملتجی | 2026-08-09 | بازرسی دمای تیوب ریفورمر |  | راه اندازی سیستم ریفور | - | 4 | -
2026-08-09 | میلاد ملتجی | 2026-08-09 | زیر ساخت |  | مطالعه پروپوزال های فولاد مبارکه | - | 1 | -
2026-08-09 | میلاد ملتجی | 2026-08-09 | زیر ساخت |  | اصلاح مجدد پروپوزال سفید دشت | - | 2 | -
2026-08-09 | علی صالحی | 2026-08-09 | زیر ساخت |  | تهیه پروپوزال برای پروژه سنترینگ ورق (فولاد گیلان) | - | 6 | -
2026-08-09 | علیرضا نصرالهی | 2026-08-09 | سنس اسیدشویی مبارکه | 5.8 | آماده سازی مستندات تحویل | - | 5 | -
2026-08-10 | میلاد ملتجی | 2026-08-10 | زیر ساخت |  | مصاحبه با کاراموز و گزارش مصاحبه ها به اقای حیدری | - | 1 | -
2026-08-10 | میلاد ملتجی | 2026-08-10 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | 1.2.2.3.3 | پیاده‌سازی پایپ‌لاین هوش مصنوعی | - | 2 | -
2026-08-10 | علیرضا نصرالهی | 2026-08-10 | سنس اسیدشویی مبارکه | 5.8 | آماده سازی مستندات تحویل | - | 4 | -
2026-08-10 | علیرضا نصرالهی | 2026-08-10 | جلسات |  | جلسه هفنگی | - | 2 | -
2026-08-10 | میلاد ملتجی | 2026-08-10 | جلسات |  | جلسات هفتگی | - | 3 | -
2026-08-10 | میلاد ملتجی | 2026-08-10 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | 1.4.1.3.2 | افزودن انتخابگر رفع پرسپکتیو در فرانت و بک | - | 1 | -
2026-08-11 | میلاد ملتجی | 2026-08-11 | زیر ساخت |  | مصاحبه با کاراموز | - | 1 | -
2026-08-11 | میلاد ملتجی | 2026-08-11 | بازرسی کلاف گرم مبارکه | 1.2.2.3.3 | پیاده‌سازی پایپ‌لاین هوش مصنوعی | - | 4 | -
2026-08-11 | میلاد ملتجی | 2026-08-11 | زیر ساخت | nan | به روز رسانی wbs در سایت مدیریت تسک | - | 2 | -
2026-08-11 | علیرضا نصرالهی | 2026-08-11 | سنس اسیدشویی مبارکه | 5.8 | جلسات تحویل | - | 5 | -
2026-08-11 | علیرضا نصرالهی | 2026-08-11 | سنس اسیدشویی مبارکه | 5.5.3 | بررسی new coil اشتباه | - | 1 | -